## Gestão de Risco
modelo - Processo 0035.003501/2023-45
ITEM DE VERIFICAÇÃO | PONTOS CRÍTICOS | RISCOS | PROBABILIDADES |  | CONSEQUÊNCIAS |  | NÍVEL DE RISCO | AÇÕES SUGERIDAS | AÇÕES DE CONTINGÊNCIA | OBSERVAÇÕES
1 |  | Pesquisa de mercado com preços superestimados ou subestimados | Eventual | 0.75 | MUITO RELEVANTE | 100 | Extremo | Realizar pesquisa complementar no mercado para comparação dos preços, e considerar sucessivos aumentos pelo índice IPCA, pesquisa junto aos fornecedores para obter o preço mais próximo da realidade possível. | Ampliar os sítios de busca, utilizando o Banco de Preços, Mercado Local, o PNCP etc.
2 |  | Contratada apresentar dificuldades técnicas para entrega do material | Rara | 0.35 | MUITO RELEVANTE | 100 | Alto | Entrar em contato com a contratada para verificar previsão de entrega, efetuar o remanejamento de equipamentos entre as unidades para suprir provisoriamente até que a aquisição seja concluída. | Monitoramento e Acompanhamento: Manter um acompanhamento constante da situação para garantir que as soluções propostas estejam sendo implementadas de forma eficaz.
3 |  | Impossibilidade em adquirir determinados equipamentos | Eventual | 0.75 | MUITO RELEVANTE | 100 | Extremo | Solicitar a empresa comprovantes do aumento de preços, inclusive com carta do fabricante; nova pesquisa de preços para comparação com o mercado; tentativa de efetuar o reajuste do preço para evitar o fracasso na aquisição. Convocação da 2ª colocada. | Caso seja necessário fazer alterações significativas no objeto, como revisão do escopo ou substituição de equipamentos, obtenha as aprovações e autorizações necessárias das partes interessadas.
4 |  | Falta de comprometimento por parte da Contratada e Possível atraso na entrega. | Eventual | 0.75 | RELEVANTE | 50 | Extremo | Expor no Termo de Referência/Edital, notificando a empresa de acordo com as leis de licitação, ocasionando uma penalidade mais branda como a multa podendo chegar a rescisão unilateral. | Estabelecer um sistema de monitoramento para acompanhar o status de entrega de cada item e notificar imediatamente todas as partes interessadas sobre os atrasos na entrega dos itens afetados.
5 |  | Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada | Rara | 0.35 | Muito relevante | 100 | Alto | Prever observância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais. | Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência; Exigir que a licitante tenha conhecimento da LGPD e LAI durante a execução do contrato, sendo cientificado da necessidade na licitação.
|  |  |  | 0 |  | FALSE
|  |  |  | 0 |  | FALSE

## Risco Alto e Extremo (hidden)
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL
ITEM DE VERIFICAÇÃO | PONTOS CRÍTICOS | RISCOS | PROBABILIDADES | CONSEQUÊNCIAS | NÍVEL DE RISCO | SÍMBOLO | AÇÕES SUGERIDAS | AÇÕES DE CONTINGÊNCIA | OBSERVAÇÕES
MOTIVAÇÃO | 1) Objeto não usualmente contratado pelo órgão - Q 2 | 1.1) Contratação de materiais que já são objetos de contratos existentes ou atas vigentes no órgão | Raríssima | Relevante | Baixo |  | Pesquisa no âmbito do órgão sobre a existência de contratos existentes, atas vigentes ou a instrução de processos acerca do mesmo objeto | Verificar se o contrato ou ata se adequa à necessidade da demanda, bem como eventuais possibilidades de supressão, acréscimo ou mesmo rescisão do instrumento
|  | 1.2) Objeto não apresentar a especificação adequada | Rara | Relevante | Médio |  | Consultar processos de contratação semelhantes; buscar apoio técnico especializado referente ao tipo de objeto | Proceder à retificação do objeto em termos quantitativos e/ou qualitativos no edital ou termo de refência. No caso da sua impossibildiade, suspender o processo de contratação ou verificar eventual possibilidade de rescisão
|  | 1.3) Termo de Referência não traduzir a real necessidade | Raríssima | Pouco relevante | Insignificante |  | Realizar análise aprofundada da demanda e, se for o caso, solicitar apoio a órgãos que tenham domínio da temática, por meio de estudos técnicos e apresentação de dados quantitativos/estatísticos. | Analisar a demanda propondo ajustes e readequações a partir de estudos técnicos. Fazer acompanhamento da evolução dos números e das necessidades da demanda. Proceder à eventuais supressões, acréscimos, rescisão contratual ou mesmo à submissão de novo procedimento de contratação.
|  | 1.4) Ausência de estudo técnico aprofundado sobre a demanda | Eventual | Pouco relevante | Médio
| 2) Interlocução com a União e municípios - Q 4 | 2.1) Sobreposição de aquisições com compras de outros órgãos e municípios | Raríssima | Pouco relevante | Insignificante
|  | 2.2) Quantitativos subestimados ou superestimados | Eventual | Relevante | Alto
|  | 2.3) Estratégia de compra não atender às reais necessidades dos destinatários | Rara | Relevante | Médio
IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA, PREÇO E QUANTIDADE | 3) Critérios e parâmetros para a definição de quantitativos - Q 5,6,7 | 3.1) Ausência de definição de critério para estabelecer os quantitativos | Eventual | Pouco relevante | Médio |  | Estabeler de critérios para o definição de quantitativos, por meio de dados históricos de demandas, contratações e estudos técnicos. | Adoção de medidas cabíveis para providenciar nova contratação com os ajustes necessários de estabelecimentos de critérios técnicos.
|  | 3.2) Quantitativo insuficiente ao atendimento da demanda | Eventual | Relevante | Alto |  |  | Readequar os critérios de destinação da demanda, verificando a necessidade do planejamento de um novo processo de contratação.
|  | 3.3) Necessidade de novas contratações com valor superior | Rara | Relevante | Médio |  |  | Planejar novo procedimento de contratação adequado às melhores práticas, dando conhecimento a alta administração visando ao aperfeiçoamento, melhoria dos processos e eventual apuração de responsabilidades.
| 4) Compatibilidade com preços de mercado - Q 9,10,11 | 4.1) Prática de sobrepreços decorrentes da alta demanda do material no contexto da pandemia | Frequente | Relevante | Extremo |  | Realziar pesquisa de mercado e tentar negociar com fornecedor os preços praticados. | Dar conhecimento a alta administração e órgãos de controle visando à eventual apuração de responsabilidades.
|  | 4.2) Manipulação de preços por empresas, visando aumentar o valor a ser contratado | Eventual | Relevante | Alto |  | Formalizar todas as negociações realizadas com fornecedor e utilizar canais de comunicações oficiais. Incluir os documentos comprobatórios no processo de compras.
|  | 4.3) Conduta inapropriada de fornecedor na hora de negociar os preços e condições da proposta | Rara | Pouco relevante | Baixo
| 5) Definição das instituições hospitalares ou municípios beneficiados - Q 14 | 5.1) Ausência de definição das instituições ou municípios beneficiadas devido à falta planejamento prévio | Rara | Pouco relevante | Baixo |  | Estabelecimento de critérios e definição das instituições/ municípios beneficiados para recebimento dos equipamentos, acompanhado de estudo técnico ou diretriz para atendimento, incluindo essas informações nos autos. | Providenciar análise aprofundada, estudo técnico e/ou apoio especializado de autoridades ou outros órgãos para definição tempestiva.
|  | 5.2) Atendimento intempestivo das demandas pela falta de critério | Rara | Relevante | Médio |  |  | Readequação da demanda e análise quanto à eventual apuração de responsabildiades.
|  | 5.3) Distribuição desequilibrada dos itens em relação à demanda | Rara | Pouco relevante | Baixo |  |  | Readequação da demanda e providências quanto ao planejamento de um novo processo de contratação.
| 6) Parâmetros para a distribuição do objeto - Q 15 | 6.1) Instituições com alta necessidade de demanda não sendo beneficiadas | Rara | Relevante | Médio
LOGÍSTICA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL | 7) Logística de distribuição do objeto contratado - Q 17 | 7.1) Atraso na entrega aos beneficiados dada a centralização no galpão da Coordenadoria da Defesa Civil | Rara | Relevante | Médio |  | Estabelecer estratégia logística de entrega e/ou retirada dos equipamentos por parte dos beneficiados. | Readequação da demanda e definir estratégias alternativas de distribuição
|  | 7.2) Disponibilização intempestiva dos itens (após o pico de necessidade) | Rara | Muito relevante | Alto
| 8) Prazo de entrega do objeto - Q 18 | 8.1) Ausência de entrega dos itens contratados | Rara | Muito relevante | Alto |  | Prever no instrumento convocatório garantias ou cautelas por parte da administração, resguardando o recebimento do objeto, e previsão de aplciação de sanções administrativas para o caso do seu eventual descumprimento. | Notificar a contratada quanto às irregularidades identificadas, fixando prazo para que o fornecedor promova a reparação, correção, substituição ou entrega imediata do equipamento, sem prejuízo a eventuais responsabilizações tendo como referência as sanções previstas no Termo de Referência.
|  | 8.2) Atraso do fornecedor na entrega da demanda | Eventual | Relevante | Alto
|  | 8.3) Indisponibilidade do item quando da entrega | Rara | Muito relevante | Alto
| 9) Acompanhamento da entrega de materiais - Q 20 | 9.1) Entrega dos equipamentos fora das especificações definidas | Eventual | Pouco relevante | Médio |  | Definir estratégia de recebimento e conferência dos equipamentos.
|  | 9.2) Entrega dos equipamentos em quantitativos inferiores ao demandado | Rara | Relevante | Médio
|  | 9.3) Ausência de estrutura logística para realizar o acompanhamento das entregas | Rara | Pouco relevante | Baixo |  | Definição prévia dos responsáveis pelo recebimento e conferência dos equipamentos, bem como preparação do espaço para estoque da entrega | Adoção de medidas por parte do gestor e fiscal do contrato, tendo conhecimento de irregularidades, não se abster de comunicar à chefia imediata para a adoção de providências

## Outros Riscos (hidden)
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL
ITEM DE VERIFICAÇÃO | PONTOS CRÍTICOS | RISCOS | PROBABILIDADES | CONSEQUÊNCIAS | NÍVEL DE RISCO | SÍMBOLO | AÇÕES SUGERIDAS | AÇÕES DE CONTINGÊNCIA | OBSERVAÇÕES
MOTIVAÇÃO | 1) Objeto não usualmente contratado pelo órgão - Q 2 | 1.1) Contratação de materiais que já são objetos de contratos existentes ou atas vigentes no órgão | Raríssima | Relevante | Baixo |  | Pesquisa no âmbito do órgão sobre a existência de contratos existentes, atas vigentes ou a instrução de processos acerca do mesmo objeto | Verificar se o contrato ou ata se adequa à necessidade da demanda, bem como eventuais possibilidades de supressão, acréscimo ou mesmo rescisão do instrumento
|  | 1.2) Objeto não apresentar a especificação adequada | Rara | Relevante | Médio |  | Consultar processos de contratação semelhantes; buscar apoio técnico especializado referente ao tipo de objeto | Proceder à retificação do objeto em termos quantitativos e/ou qualitativos no edital ou termo de refência. No caso da sua impossibildiade, suspender o processo de contratação ou verificar eventual possibilidade de rescisão
|  | 1.3) Termo de Referência não traduzir a real necessidade | Raríssima | Pouco relevante | Insignificante |  | Realizar análise aprofundada da demanda e, se for o caso, solicitar apoio a órgãos que tenham domínio da temática, por meio de estudos técnicos e apresentação de dados quantitativos/estatísticos | Analisar a demanda propondo ajustes e readequações a partir de estudos técnicos. Fazer acompanhamento da evolução dos números e das necessidades da demanda. Proceder à eventuais supressões, acréscimos, rescisão contratual ou mesmo à submissão de novo procedimento de contratação.
|  | 1.4) Ausência de estudo técnico aprofundado sobre a demanda | Eventual | Pouco relevante | Médio
| 2) Interlocução com a União e municípios - Q 4 | 2.1) Sobreposição de aquisições com compras de outros órgãos e municípios | Raríssima | Pouco relevante | Médio
|  | 2.2) Quantitativos subestimados ou superestimados | Eventual | Relevante | Alto
|  | 2.3) Estratégia de compra não atender às reais necessidades dos destinatários | Rara | Relevante | Médio
IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA, PREÇO E QUANTIDADE | 3) Critérios e parâmetros para a definição de quantitativos - Q 5,6,7 | 3.1) Ausência de definição de critério para estabelecer os quantitativos | Eventual | Pouco relevante | Médio |  | Estabeler de critérios para o definição de quantitativos, por meio de dados históricos de demandas, contratações e estudos técnicos. | Adoção de medidas cabíveis para providenciar nova contratação com os ajustes necessários de estabelecimentos de critérios técnicos.
|  | 3.2) Quantitativo insuficiente ao atendimento da demanda | Eventual | Relevante | Alto |  |  | Readequar os critérios de destinação da demanda, verificando a necessidade do planejamento de um novo processo de contratação.
|  | 3.3) Necessidade de novas contratações com valor superior | Rara | Relevante | Médio |  |  | Planejar novo procedimento de contratação adequado às melhores práticas, dando conhecimento a alta administração visando ao aperfeiçoamento, melhoria dos processos e eventual apuração de responsabilidades.
| 4) Compatibilidade com preços de mercado - Q 9,10,11 | 4.1) Prática de sobrepreços decorrentes da alta demanda do material no contexto da pandemia | Frequente | Relevante | Extremo |  | Realziar pesquisa de mercado e tentar negociar com fornecedor os preços praticados. | Dar conhecimento a alta administração e órgãos de controle visando à eventual apuração de responsabilidades.
|  | 4.2) Manipulação de preços por empresas, visando aumentar o valor a ser contratado | Eventual | Relevante | Alto |  | Formalizar todas as negociações realizadas com fornecedor e utilizar canais de comunicações oficiais. Incluir os documentos comprobatórios no processo de compras.
|  | 4.3) Conduta inapropriada de fornecedor na hora de negociar os preços e condições da proposta | Rara | Pouco relevante | Baixo
| 5) Definição das instituições hospitalares ou municípios beneficiados - Q 14 | 5.1) Ausência de definição das instituições ou municípios beneficiadas devido à falta planejamento prévio | Rara | Pouco relevante | Baixo |  | Estabelecimento de critérios e definição das instituições/ municípios beneficiados para recebimento dos equipamentos, acompanhado de estudo técnico ou diretriz para atendimento, incluindo essas informações nos autos. | Providenciar análise aprofundada, estudo técnico e/ou apoio especializado de autoridades ou outros órgãos para definição tempestiva.
|  | 5.2) Atendimento intempestivo das demandas pela falta de critério | Rara | Relevante | Médio |  |  | Readequação da demanda e análise quanto à eventual apuração de responsabildiades.
|  | 5.3) Distribuição desequilibrada dos itens em relação à demanda | Rara | Pouco relevante | Baixo |  |  | Readequação da demanda e providências quanto ao planejamento de um novo processo de contratação.
| 6) Parâmetros para a distribuição do objeto - Q 15 | 6.1) Instituições com alta necessidade de demanda não sendo beneficiadas | Rara | Relevante | Médio
LOGÍSTICA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL | 7) Logística de distribuição do objeto contratado - Q 17 | 7.1) Atraso na entrega aos beneficiados dada a centralização no galpão da Coordenadoria da Defesa Civil | Rara | Relevante | Médio |  | Estabelecer estratégia logística de entrega e/ou retirada dos equipamentos por parte dos beneficiados | Readequação da demanda e definir estratégias alternativas de distribuição
|  | 7.2) Disponibilização intempestiva dos itens (após o pico de necessidade) | Rara | Muito relevante | Alto
| 8) Prazo de entrega do objeto - Q 18 | 8.1) Ausência de entrega dos itens contratados | Rara | Muito relevante | Alto |  | Prever no instrumento convocatório garantias ou cautelas por parte da administração, resguardando o recebimento do objeto, e previsão de aplciação de sanções administrativas para o caso do seu eventual descumprimento. | Notificar a contratada quanto às irregularidades identificadas, fixando prazo para que o fornecedor promova a reparação, correção, substituição ou entrega imediata do equipamento, sem prejuízo a eventuais responsabilizações tendo como referência as sanções previstas no Termo de Referência
|  | 8.2) Atraso do fornecedor na entrega da demanda | Eventual | Relevante | Alto
|  | 8.3) Indisponibilidade do item quando da entrega | Rara | Muito relevante | Alto
| 9) Acompanhamento da entrega de materiais - Q 20 | 9.1) Entrega dos equipamentos fora das especificações definidas | Eventual | Pouco relevante | Médio |  | Definir estratégia de recebimento e conferência dos equipamentos.
|  | 9.2) Entrega dos equipamentos em quantitativos inferiores ao demandado | Rara | Relevante | Médio
|  | 9.3) Ausência de estrutura logística para realizar o acompanhamento das entregas | Rara | Pouco relevante | Baixo |  | Definição prévia dos responsáveis pelo recebimento e conferência dos equipamentos, bem como preparação do espaço para estoque da entrega | Adoção de medidas por parte do gestor e fiscal do contrato, tendo conhecimento de irregularidades, não se abster de comunicar à chefia imediata para a adoção de providências

## Escala de Probabildiades
Frequência | Significado | Expressão
Raríssima | Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo de contratação. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do processo, não há histórico disponível para sua ocorrência. | 0.1
Rara | Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação. | 0.35
Eventual | Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação. | 0.7
Frequente | Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente, mesmo para os que conhecem pouco o processo de contratação. | 1

## Escala de Consequências
Impacto | Significado | Expressão
Irrelevante | Degradação na operação do processo de contratação, porém causando impactos mínimos para o órgão/entidade (em termos financeiros, danos à imagem, afetação da qualidade do processo de contratação). | 10
Pouco relevante | Degradação na operação do processo de contratação, causando pequenos impactos no órgão/entidade. | 20
Relevante | Interrupção do processo de contratação, causando impactos significativos para o órgão e entidade, porém passível de recuperação. | 50
Muito relevante | Interrupção do processo, causando impactos irreversíveis para o órgão/entidade. | 100

## Nível de Risco - PxQ
Consequência | Avaliação do Risco
Muito Relevante | Médio | Alto | Extremo | Extremo
Relevante | Baixo | Médio | Alto | Extremo
Pouco relevante | Insignificante | Baixo | Médio | Alto
Irrelevante | Insignificante | Insignificante | Baixo | Médio
| Raríssima | Rara | Eventual | Frequente
Probabilidade
Consequência | Avaliação do Risco
Muito Relevante | 10 | 35 | 70 | 100
Relevante | 5 | 17.5 | 35 | 50
Pouco relevante | 2 | 7 | 14 | 20
Irrelevante | 1 | 3.5 | 7 | 10
| Raríssima | Rara | Eventual | Frequente
Probabilidade

## Gráfico Comparativo
NÍVEL DE RISCO | NÚMERO DE RISCOS | PERCENTUAL
Insignificante | 0 | 0%
Baixo | 0 | 0%
Médio | 0 | 0%
Alto | 2 | 40%
Extremo | 3 | 60%
TOTAL | 5 | 100%